### Утверждаю

### Директор

### МОУ Казачинская СОШ _____

### Макиенко О.Г.

### Приказ № 99-1 от 06.12.2010г.

### ПЛАН - ГРАФИК ВВЕДЕНИЯ ФГОС НОО

### в МОУ «Казачинская СОШ

### на 2010-2011 год

1.     Создание нормативного обеспечения введения ФГОС

| № | Мероприятия | Срок | Формальные показатели | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Издание приказа по школе « О создании рабочей группы по введению ФГОС НОО» | Декабрь 2010 | Приказ по школе | Директор школы Зам.дир., курирующий ФГОС |
| 2 | Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС начального общего образования в образовательном учреждении | Декабрь 2010 | Наличие плана-графика Утверждение плана-графика решением КС | Администрация школы Руководитель рабочей группы по введению ФГОС: |
| 3 | Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС начального общего образования ( из федерального перечня) | Вторая декада декабря 2010 | Список учебников в соответствии с Приказом Минобрнауки РФ «Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2011/2012 учебный год. | Директор школы Попова Г.Г., Толстикова Л.Н. |
| 4 | Разработка основной образовательной программы начального общего образования образовательного учреждения. Утверждение данной программы. | Январь-март 2011 апрель 2011 | Наличие программного документа | Рабочая группа по введению ФГОС |
| 5 | Приведение в соответствие с требованиями ФГОС общего образования и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностные инструкции работников образовательного учреждения, внесение изменений в Устав, локальные акты. | Январь-май 2011 г. | Наличие пакета должностных инструкций, локальные акты | Директор школы Зам.дир., курирующий ФГОС специалист по кадрам |
| 6 | Разработка (на основе БУП) утверждение учебного плана ОУ, организация его исполнения | Февраль, корректировка Июнь (август) 2011 г. | Наличие учебного плана | Администрация школы Рабочая группа по введению ФГОС |
| 7 | Разработка рабочих программ ОУ с учетом Примерных Программ по учебным предметам, примерных программ по отдельным предметам вариативной части базисного учебного плана | Февраль-март 2011 г. корректировка Июнь (август) 2011 г. | Наличие программ по учебным предметам | Зам.дир., курирующий ФГОС Рабочая группа по введению ФГОС: |
| 8 | Разработка и утверждение программ внеурочной деятельности ОУ | Февраль– март корректировка Июнь (август) | Наличие программного документа | Администрация школы Рабочая группа по введению |
| 9 | Разработка модели договора между родителями и школой, закрепляющий права и обязанности всех участников образовательного процесса в условиях внедрения ФГОС | Февраль – март 2011 г. | Модель договора | Администрация школы |
|  | Разработка Программ методической работы по вопросам введения ФГОС начального общего образования в ОУ | Апрель – май 2011 г. | Наличие проекта плана методической работы в ОУ Наличие проекта плана работы МО учителей начальных классов | Администрация школы Рабочая группа по введению ФГОС |

2. Финансово-экономическое обеспечение

| № | Мероприятия | Срок | Формальные показатели | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Планирование финансово-экономического обеспечения перехода на ФГОС 1 классов | Сентябрь-декабрь 2010 Январавгуст 2011 | Использование бюджетных средств 2010 года на приобретение ТСО по ФГОС | Директор |
| 2 | Привлечение для финансирования деятельности дополнительных средств из внебюджетных источников | В течение года | Поступление дополнительных финансовых средств | Администрация школы |
| 3 | Планирование и расходования бюджетных и внебюджетных средств при переходе на ФГОС 1–х классов | Поквартально 2011г. | Приобретение запланированного материально-технического обеспечения | Администрация школы |
| 4 | Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками. | Июнь – август 2011 г. | Наличие дополнительных соглашений | Администрация школы специалист по кадрам |

3.Организационное обеспечение введения ФГОС

| № | Мероприятия | Срок | Формальные показатели | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Создание рабочей группы по введению ФГОС НОО | До 20.12.2010 г. | Приказ по школе | Директор школы Зам.дир. по УМР |
| 2 | Определение классов и педагогов, переходящих на ФГОС в 2011-2012 учебном году | Январь 2011 | Список педагогов | Администрация школы Рабочая группа по введению ФГОС О. |
| 3 | Проведение инвентаризации материально-технической, учебно-методической, информационной базы | Ноябрь-декабрь 2010 | Наличие протоколов оценки ее соответствия ФГОС и определение необходимых потребностей. | Администрация школы Зам по АХЧ Рабочая группа по введению ФГОС |
| 4 | Заказ учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС НОО | Поквартально | Заказ учебников | Заведующая библиотекой Толстикова Л.Н. |
| 5 | Планирование курсовой подготовки директора, зам. директора, учителей начальных классов. | Декабрь 2010 | Перспективный график на курсовую подготовку | Администрация школы Рабочая группа по введению ФГОС |
| 6 | Разработка плана взаимодействия между школой и учреждениями дополнительного образования | Февраль - март 2011 г., Июнь 2011 | Корректировка планов | Администрация школы Антипина Т.В. Учреждения ДО |
| 7 | Обсуждение на ШМО и МС перехода на ФГОС на первой ступени образования | В течение года | Рабочие планы МС и ШМО | Зам по УМР, рук. ШМО |
| 8 | Педагогический совет по организации перехода на ФГОС | 21.04.11г | Доклад и презентация рабочей группы, Решение педсовета | Администрация школы Рабочая группа по введению ФГОС |
| 9 | Родительское собрание родителей будущих первоклассников | май 2011 сентябрь | Доклад и презентация рабочей группы о переходе на ФГОС НОО | Администрация школы Кл. рук. 1-х классов |
| 10 | Создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС общего образования | До сентября 2011 г. | Система работы по данному направлению | Администрация школы |
| 11 | Проведение публичной отчетности | Февраль- март 2011г. | Публичные отчеты перед общественностью | Директор школы Зам по УМР Ведениктова Е.В. |

# 4. Создание кадрового обеспечения введения ФГОС

| № | Мероприятия | Срок | Формальные показатели | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Определения уровня готовности педагогов к реализации ФГОС ( анкетирование, собеседование) | Сентябрь- апрел 2010-2011гг. | Уровень готовности педагогов к реализации ФГОС | Администрация школы Педагог-Психолог |
| 2 | Разработка плана внутришкольного повышения квалификации по проблемам введения ФГОС начального общего образования | Ноябрь 2010г. | Наличие внутришкольного плана повышения квалификации | Администрация школы |
| 3 | Формирование заказа на повышение квалификации в условиях введения ФГОС | Декабрь 2010 | Заявка на курсовую подготовку | Директор школы Зам.дир., курирующий ФГОС |
| 4 | Участие в курсах повышения квалификации | В теч.года | По плану ОГАОУ ДПО ИПКРО, ИИРО и др. | Директор школы |
| 5. Создание информационного обеспечения введения ФГОС |
| 1 2 | Информирование родительской общественности о подготовке к введению и порядке перехода на новые стандарты Проведение собрания родителей будущих 1-кл-ов «Особенности обучения по новому ФГОС» Размещение информации о порядке и ходе проведения апробации ФГОС на сайте школы | Февраль, май 2011 г. (родительские собрания) Январь-февраль 2011г. В течение года | Знание родителями основных положений ФГОС Наличие информации на сайте школы | Администрация школы Рабочая группа по введению ФГОС Администратор сайта Антипина Л.А. |
| 4 | Изучения общественного мнения по вопросам введения новых стандартов образования Анкетирование родителей учащихся 1-х классов | I полугодие 2011 -2012 уч.г. | Результаты анкетирования | Администрация школы Рабочая группа по введению ФГОС Рук. ШМО, уч-ля 1-х классов |
| 6. Создание материально-технического обеспечения введения ФГОС |
| 1 | Выявление материально-технических условий школы при | Ноябрь – декабрь 2010-2011 г. | Наличие протоколов оценки | Администрация школы |
| 2 | Разработка плана по обеспечению материально-технической базы школы в соответствии с требованиями ФГОС | Декабрь 2010 г. | Наличие плана | Администрация школы |
| 3 | Пополнение библиотеки согласно плану в соответствии со спланированным бюджетом школы | Поквартально | Наличие учебников | Заведующая библиотекой Толстикова Л.Н. |
| 4 | Инвентаризация и пополнение методической базы в связи с введением ФГОС в соответствии со спланированным бюджетом школы | Поквартально | Наличие методических пособий. | Заведующая библиотекой Рабочая группа по введению ФГОС |
| 5 | Создание и использование информационных стендов, классной газеты для самовыражения обучающихся. | В течение года | Информационные стенды. | Администрация школы Рабочая группа по введению ФГОС |